## Slide 1
★ TOP PRIORITY · 全公司優先推動
北祥黑客松 2026 · 後續佈局
24 組作品 商轉分流計畫
Client Zero：北祥自己先用起來，再對外推 · 每組明列 做什麼／Owner／幾月產出
敢想，就能 Run。
R
流程優化・產品孵化
RAE·IAN·GIBBY
W
中小企業 AI 平台
WIND
A
KM 整合產品·完整智多Boom
Allen
P
資安審核
PUNK
DIU 主導 · 結合各 Leader ｜ 2026.07 · 清單不含評分

## Slide 2
執行摘要
24 組分四大去向，各有 Owner、各有月度產出，全部上線前經 PUNK 資安審核。
13 54%
流程優化・產品孵化
4 17%
中小企業 AI 平台
4 17%
KM 整合產品
3 13%
觀察評估
三個策略重點
›
整併避免打架
KM 類 4 組重疊高，整併為『一套引擎、三種面向』的產品線（智多Boom）。
›
產品用打包思維
On-Site／INTELLIGENT／哨兵／快報，包成一站式『中小企業 AI 平台』。
›
Client Zero 先用再推
北祥自己先用起來（個人→部門→全公司），驗證成效後再對外推出。
Chart: 
| 流程優化・產品孵化 | 平台 | KM 產品 | 觀察評估
分佈 | 13 | 4 | 4 | 3
24 組分佈（佔比）

## Slide 3
分流總覽
金銀銅＝名次 · ★佳作 · 人氣獎 | Owner：流程優化 RAE·IAN·GIBBY／平台 WIND／KM Allen／資安 PUNK（DIU 主導）
流程優化・產品孵化
13 組 · RAE·IAN·GIBBY · DIU 主導
① 金銀銅＋立即導入
• Felina 金賞
• 出納實驗室 銀賞
• DIU.gain(100000) 銅賞
• 三薪二億 ★佳作
• 揪 Together HR
• 10萬碳長 ESG
② 已在用 → 擴大（個人→部門→全公司）
• 四娘教子 Julia
• Log分析助理 Bryan
• 票交覺醒者 Jaguar
• 我是助理凱粒 Julia
③ 得獎/人氣 · 優先用起來
• PDC木奉木奉 人氣獎 Andy
• 招兵買馬 Julia
• 我帶著工程師的頭銜回來了 ★佳作 Justin
中小企業 AI 平台
4 組 · WIND
• A²PE（On-Site） 佳作
• 好事成雙（INTELLIGENT）
• DIUDIU（哨兵）
• 快報開麥拉 ★佳作
KM 整合產品·完整智多Boom
4 組 · Allen
• CorpMind 核心引擎
• 智庫守護者 ★佳作·對內
• 我要10萬（Web-GPT） 入口
• Personal KM 個人版
觀察評估
3 組 · 待指派追蹤
• 三色豆 待追蹤
• 小理專 待追蹤
• 通知超人 待追蹤

## Slide 4
R
流程優化・產品孵化
13 組 · DIU 主導 · Client Zero：北祥自己先用（個人→部門→全公司）。資安：PUNK。
Owner：RAE·IAN·GIBBY
① 金銀銅＋立即導入（6）
Felina 金賞
RAE·IAN·GIBBY
集中管理各 AI 工具的設定與技能
出納實驗室 銀賞
RAE·IAN·GIBBY
現金流三視角整合成單一來源
DIU.gain(100000) 銅賞
RAE·IAN·GIBBY
自然語言查 ERP，AI 只建草稿
三薪二億 ★佳作
RAE·IAN·GIBBY
簽核前自動檢核單據遺漏與金額
揪 Together HR
RAE·IAN·GIBBY
興趣標籤促進跨部門交流
10萬碳長 ESG
RAE·IAN·GIBBY
ESG 財會自動化、財報轉 GRI
② 已在用 → 擴大範圍（4）
四娘教子
Julia
採購倉儲盤點自動化 3 小時→5 分
Log分析助理
Bryan
用聊天快速分析跨系統 Log
票交覺醒者
Jaguar
給 AI 裝上票交所大腦
我是助理凱粒
Julia
AI 自動核對工時、抓掛錯
③ 得獎/人氣 · 優先用起來（3）
PDC木奉木奉
人氣獎 · Andy
報價/歸檔/銷售洞察三合一
招兵買馬
Julia
履歷變滑卡、一手勢初篩
我帶著工程師
★佳作 · Justin
RPG 闖關學 Python，遊戲化學習
時程 7月（本月）個人/單機先用 → 8月 部門推廣 → 9月 全公司看成效 → 10月起 持續優化；得獎/人氣組本月即優先用。每項 Owner 每日追蹤、每週回報。

## Slide 5
流程優化・產品孵化 導入計劃
交付：RAE · IAN · GIBBY（DIU 主導）｜ 資安：PUNK。Client Zero 先用，並同步研究三件事把導入做穩、做大。
7月
本月·個人/單機先用
8月
跨部門導入
9月
全公司 + 市場評估
10月
檢視成效·擴大
1
佈署方式
內網或 Azure 私有租戶？容器化？與 ERP／SharePoint 的串接與同步機制。
2
權限規劃
角色分級、資料存取邊界、AI 動作邊界（只建草稿不過帳）、稽核 log。
3
市場規劃
哪些工具未來可對外商轉？先內部驗證成效與 ROI，再評估產品化。
行動 · Owner · 產出時間
① 6 組個人/單機先用（本月啟動）
RAE·IAN·GIBBY
7月
② 佈署/權限完成、跨部門使用
DIU + IT
8月
③ 市場評估、決定可否商轉
RAE·IAN·GIBBY
9月
④ 全公司導入、檢視成效
各 Owner
10月
⑤ 4 組擴大組同步推進
Julia/Bryan/Jaguar
7–8月

## Slide 6
W
中小企業 AI 平台
模組化訂閱、按需開通；試點客戶＝北祥自己（Client Zero），由 DIU 同仁先行導入。
Owner：WIND
平台定位 中小企業沒有大 IT、沒預算買多套系統 —— 單一帳號＋模組化訂閱，讓中小企業真正用起 AI；另備地端版。
外勤服務
先做 · 佳作
A²PE（On-Site）
外勤語音一句話，AI 生紀錄回寫 CRM。
智慧業務
先做
好事成雙（INTELLIGENT）
七視角業務、取代天價 CRM。
資安訓練
第二批接續
DIUDIU（哨兵 Sentry）
AI 生成詐騙情境、員工實戰演練。
市場情報
第二批 · 佳作
快報開麥拉
新聞到短影音一條龍自動製播。
佈署 · WIND
多租戶（Azure）＋共用登入/計費/權限中台，各模組可獨立開通；另備地端版。
測試 · James & Rae｜資安 · PUNK
所有模組先由 DIU 同仁內部測試導入（Client Zero），再對外。
Next · 時程
7月 架構啟動→8月 共用外殼→9月 2 模組 MVP＋Client Zero→10月 資安測試→Q4 對外試點。

## Slide 7
平台建置流程
Owner：WIND｜六階段從架構到上架，標月份；每階段由 PUNK 資安確認才進下一步。
1
架構規劃
7月
定架構、共用中台範圍，選定 2 個模組先做。
2
共用外殼
8月
多租戶骨架＋SSO/計費/權限中台＋模組掛載。
3
先做 2 模組 MVP
9月
A²PE On-Site＋好事成雙 智慧業務 做到可 Demo。
4
資安與測試
10月
PUNK 審核、滲透/壓測，DIU 同仁先行。
5
北祥試點
10月
Client Zero 先用、驗證，收內部回饋。
6
擴充上架
Q4
掛載哨兵/快報等模組＋地端版＋KM 入口。
關鍵原則
先做 2 個模組＝A²PE（On-Site，佳作）＋ 好事成雙（智慧業務），試點客戶＝北祥自己（Client Zero），由 DIU 同仁先行導入，做穩再擴充其餘模組與對外。

## Slide 8
A
KM 整合產品・完整智多Boom
四組整併為『一套核心引擎、三種面向』；CorpMind 原訂 7 月，先 Client Zero 試行。
Owner：Allen
核心引擎
CorpMind
上傳文件即問即答、附來源、可地端
入口：我要10萬（Web-GPT）
LINE Bot＋排程爬蟲每日更新
對內部署
智庫守護者（★佳作）
一入口六模組內部平台；先上線。
對外產品
CorpMind 產品
SaaS＋地端授權，對外商轉主體。
個人版
Personal KM Hub
個人文件→知識圖譜可對話。
時程（Allen）
7月起 CorpMind Client Zero 對內試（智庫守護者）→ 8月 對內版上線 → 9月 Web-GPT 入口＋個人版 → Q4 對外 CorpMind。PUNK 併行資安。

## Slide 9
?
觀察評估 · 待定去向
只剩 3 組；每組指定 Owner 每週追蹤跟進，不放生。評估後決定去向，導入仍需 PUNK 簽核。
三色豆
隊長 蔡宸豪
訊息智慧降噪，只把重要的推到 LINE，告別告警疲勞。
下一步
評估自建取代 Make.com
Owner（待指派 · DIU 追蹤）
＿＿＿＿＿
產出 8月
小理專
隊長 劉孟函
開完會自動生出摘要、待辦與決策，直送管理中心。
下一步
找利基，或內部先用
Owner（待指派 · DIU 追蹤）
＿＿＿＿＿
產出 8月
通知超人
隊長 江村志
AI 通知守門員，只在重要時打擾、敏感資料自動遮蔽。
下一步
內部試用看黏著度
Owner（待指派 · DIU 追蹤）
＿＿＿＿＿
產出 8月
追蹤機制：每組指定一位 Owner，每週 leadership meeting 回報進度；一個月內給出『用/不用』結論，不讓專案自生自滅。

## Slide 10
各組下一步 · Owner · 時間
依優先順序；每組明列 做什麼／Owner／幾月產出。序號顏色＝去向：綠 流程優化 · 藍 平台 · 紫 KM · 橘 觀察。
# | 專案 | Owner | 下一步 | 時間
1 | Felina | RAE·IAN·GIBBY | ① 個人→部門→全公司納管 ② 做用量/成本看板 | 7–10月
2 | 出納實驗室 | RAE·IAN·GIBBY | ① 財務試營運 ② 串接 ERP ③ 訂為標準工具 | 7–10月
3 | DIU.gain(100000) | RAE·IAN·GIBBY | ① 真實 ERP PoC ② 確認內控邊界 ③ 開放查詢 | 7–10月
4 | 三薪二億 | RAE·IAN·GIBBY | ① 接簽核前置檢核 ② 累積規則庫 ③ 擴大單據 | 7–9月
5 | 揪 Together | RAE·IAN·GIBBY | ① HR 推動員工互動 ② 收集回饋 ③ 常態營運 | 7–10月
6 | 10萬碳長 | RAE·IAN·GIBBY | ① 用於自家 ESG 報告 ② 專家審準則 | 7–10月
7 | 四娘教子 | Julia | ① 從個人擴大到部門 ② 全公司採用 | 7–9月
8 | Log分析助理 | Bryan | ① IT 擴大使用 ② 累積問題樣板 | 7–9月
9 | 票交覺醒者 | Jaguar | ① 確認應用範圍 ② 擴大導入 | 7–9月
10 | 我是助理凱粒 | Julia | ① 校準判斷準確度 ② 擴大到 PM 部門 | 7–9月
11 | PDC木奉木奉（人氣獎） | Andy | ① 補完 30% 功能 ② 選報價線試點 ③ 看成效 | 7–10月
12 | 招兵買馬 | Julia | ① HR 用起來 ② 評估使用價值 | 7–9月
13 | 我帶著工程師（佳作） | Justin | ① 用於 HR 教育訓練 ② 擴大同仁學習 | 7–9月
14 | CorpMind | Allen | ① 原7月→Client Zero 對內試 ② 做對外主體 | 7月–Q4
15 | 智庫守護者（佳作） | Allen | ① 用核心引擎做對內版 ② 先上線 | 7–9月
16 | 我要10萬（Web-GPT） | Allen | ① LINE Bot＋爬蟲併入核心入口 | 9–10月
17 | Personal KM | Allen | ① 收斂為個人版 ② 排後續 | Q4
18 | A²PE（On-Site） | WIND | ① 第一批先做 ② 北祥 Client Zero 試 | 9–10月
19 | 好事成雙 | WIND | ① 第一批先做 ② 北祥 Client Zero 試 | 9–10月
20 | DIUDIU（哨兵） | WIND | ① 第二批模組 ② 內部先跑一輪案例 | Q4
21 | 快報開麥拉（佳作） | WIND | ① 第二批模組 ② 內部行銷先用 | Q4
22 | 三色豆 | 待指派 | ① 評估自建取代 Make.com | 8月
23 | 小理專 | 待指派 | ① 找利基或內部先用 | 8月
24 | 通知超人 | 待指派 | ① 內部試用看黏著度 | 8月

## Slide 11
資安治理框架
每個項目上線前走完五項；各專案 Owner 執行前四項，PUNK 最終審核簽核。
1
資安測試
上線前源碼檢測與弱點掃描
執行
DIU + James & Rae
2
權限/角色稽核
最小權限、角色分級、稽核 log
執行
各專案 Owner
3
PII 遮蔽驗證
敏感資料送 AI 前自動遮蔽
執行
各 Owner + DIU
4
私有端點
LLM 走地端/Azure 私有端點
執行
IT / DIU
5
PUNK 簽核
前四項完成後最終審核放行
執行
PUNK
P
最終審核 Owner
PUNK
Enablement Plan
讓各 Owner 有能力自行完成前四項：
· 提供資安檢核清單與範本
· 一次資安教育訓練/工作坊
· 每案 kickoff 資安對齊
· PUNK 最後把關、逐案簽核
時程：8月建立、隨案執行

## Slide 12
產品化要做的事
平台（WIND）與 KM（Allen）要真正對外賣，必須一起規劃；每項標月份。
1
定價與商業模式
8月
模組化訂閱、分級、地端授權、按用量計費。
2
品牌與官網
9–10月
產品命名、對外形象、官網與 Demo 環境。
3
導入與客服
10月
上手流程、教學文件、支援與 SLA。
4
地端版打包
10月–Q4
Docker／內網一鍵安裝，供資料主權客戶。
5
法遵與合約
9–10月
個資法、資料處理條款、授權與資安承諾。
6
KM 問答入口
Q4
與 Allen KM 線共用引擎，作平台知識模組。
商業模式一句話
單一帳號、模組化訂閱：按需開通、按人或用量收費；資料主權者買地端版。先用 2 個模組打進中小企業，再靠平台黏著加購其他模組。

## Slide 13
月度里程碑 · 路線圖
從本月（7月）啟動，四大去向逐月推進；每個里程碑都有 Owner，每日追蹤、每週檢視。
▶ 現在
7月
8月
9月
10–12月 · Q4
流程優化・產品孵化
個人/單機先用
部門推廣
全公司 · 看成效
持續優化
中小企業 AI 平台
架構＋共用外殼
2 模組 MVP＋Client Zero
資安測試
對外試點＋擴充
KM 整合產品
CorpMind Client Zero
對內版上線
入口＋個人版
對外 CorpMind
資安 · 產品化
資安 Enablement
定價/品牌/官網
導入/客服/法遵
地端版＋KM 入口
每項里程碑皆有 Owner；每日追蹤、每週 leadership meeting 檢視進度與產出。

## Slide 14
★ TOP PRIORITY
治理節奏 · 全公司優先推動
每日追蹤
各專案 Owner 每日更新進度與卡點。
每週回報
每週 leadership meeting 檢視里程碑與產出。
DIU 主導 · 眾人之事
DIU 帶頭、結合各 Leader 協作，這是大家的事。
Owner 分工
流程優化・產品孵化
RAE·IAN·GIBBY + Julia · Bryan · Jaguar · Andy · Justin
中小企業 AI 平台
WIND
KM 整合產品·完整智多Boom
Allen
資安審核（橫向）
PUNK
大前提：明列 做什麼 · Owner 是誰 · 什麼時候要有什麼產出。

## Slide 15
凝聚創意 · 放大能量
不是為了做而做——把好創意與同仁的每一分能量，一起凝聚、最大化。
不論是流程優化，還是產品孵化。
感謝這次每一位參與的夥伴。